## 附件2.省委、省政府安排事项
政府工作报告牵头任务进展情况（三季度）
具体任务 | 进展情况
一般公共预算收入增长1%以上（可比口径增长8%以上）。 | 过多措并举，三季度，我省财政运行延续二季度企稳向好的态势，1-9月累计，全省一般公共预算收入4991亿元，比上年同期下降2.1%，降幅比上半年收窄3.7个百分点，好于全国地方级平均水平（-3.8%）1.7个百分点。
有序化解地方政府隐性债务风险，分类推进融资平台市场化转型。 | 一方面，加大隐性债务风险化解力度。按季度测算市县债务风险等级，并将测算结果通报各市及省财政直管县党委政府，督促各地加大隐性债务化解力度。成立6个督导组，分赴39个综合债务率过200%的县（市、区）重点督导，对10个重点县（市、区）政府主要负责人进行当面约谈，增强风险防控意识。结合中央最新规定和疫情影响，对我省政府债务风险防控应急预案进行修订完善。指导市县进一步完善化债方案，拓宽化债渠道，加大隐性债务化解力度。另一方面，分类推动政府融资平台转型。主要抓了三项工作：一是明确平台转型目标。制定《关于推进政府融资平台公司市场化转型发展的意见》，提出了“剥离政府融资职能、消化存量隐性债务、提高自身造血能力”三大转型任务，明确了用3-5年时间全面完成融资平台市场化转型的时间表。二是全面摸清平台底数。今年以来，组织各级财政部门对市县融资平台情况进行全面排查摸底，基本摸清平台资产、负债、项目实施以及法人治理结构等具体情况，切实做好融资平台公司管理的基础性工作。三是探索市场化化债新模式。积极搭建政银企合作平台，建立健全融资平台债务信息比对机制，加强三方合作对接，帮助市县政府及时化解融资平台债务风险。
深化财税金融改革，巩固和拓展减税降费成效，开展行政事业资产统筹运营和财政资金股权投资改革试点，从今年开始，省级全面实行零基预算管理 | 在推进财政预算管理改革方面，深入推进全口径预算一体化编制，把一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，以及政府债务预算、中央财政资金全部编入预算盘子，加强政策和资金衔接，增强统筹调控能力。结合2021年预算编制，全面实行零基预算管理，打破“基数+增长”的预算编制方式，对存量基数全部“清零”，严格依据政策排项目、定资金，依据不充分以及非刚性、不急需的项目一律不予安排。加快推进预算支出标准建设，研究制定了《省级预算支出标准建设管理内部操作规程》，印发了《2020年省级预算支出标准建设计划》。
在深化税制改革，巩固和拓展减税降费成效方面，年初明确17项支持疫情防控和复工复产的税费政策措施，对受疫情影响严重的六大困难行业免征房产税、城镇土地使用税，并通过减免“两税”方式鼓励出租人为个体工商户减免租金。年中又将部分减税降费政策延期扩围，并确定在地方权限范围内，年底前对个体工商户和小微企业免除一切税费。在全省财税系统开展“送政策上门服务企业”活动并建立常态化机制，推动减税降费政策落实落细。据统计，1-8月，全省累计实现新增减税降费1146亿元，其中新增减税478亿元，降低政府性收费29亿元，减免企业社保缴费639亿元。
在加强国有金融资本管理方面，以省委、省政府名义印发《关于完善国有金融资本管理的实施意见》，以省政府名义印发《关于加强省级国有金融资本管理的实施方案》。研究起草了6户企业的改革方案，并完成鲁信集团、财金集团等金融机构股权划转、公司章程修改等工作。研究提出了新动能基金公司组建方案，7月31日，省政府印发《关于同意山东省新动能基金管理有限公司组建工作有关事项的批复》（鲁政字〔2020〕150号）。农信社改革试点方案已经省政府专题会议研究，明确由省地方金融监管局牵头落实改革相关事项。担保集团方面，研究拟定再担保集团整合方案，并协调省国投公司、省投融资担保集团、省再担保集团于9月30日签订了三方托管协议，省再担保集团整合工作取得实质性进展。
在开展财政资金股权投资改革试点方面，3月10日，出台《省级财政资金股权投资改革试点实施办法（暂行）》（鲁财办发〔2020〕10号）。会同相关业务主管部门，选择山东省财金投资集团有限公司等4家单位作为受托管理机构，召开了新闻发布会，完成了省级财政资金股权投资签约仪式，筹集了改革资金，投向铁路、机场、高速公路等重大基础设施和海洋牧场建设4个项目。
在深化行政事业资产管理改革方面，5月22日，出台《山东省人民政府办公厅关于印发山东省省级行政事业性国有资产管理改革实施方案的通知》（鲁政办字〔2020〕68号）。8月17日，印发《山东省人民政府关于同意组建省属行政事业性国有资产运营公司和推进省社保基金理事会改革工作有关事项的批复》（鲁政字〔2020〕168号），组建成立山东省财欣资产运营有限公司。研究起草了《山东省省级政府公物仓管理暂行办法（征求意见稿）》，明确政府公物仓管理范围、职责分工，现正征求相关部门单位意见。
用好研发经费加计扣除政策，将财政支持由后补助转向前端引导，实现大型工业企业研发机构全覆盖。 | 一是积极做好对上争取。为更好发挥研发费用加计扣除政策作用，支持和引导企业加大研发投入，向财政部提报了进一步提高加计扣除比例请示，并赴财政部进行了专题汇报，目前正在持续跟进政策调整工作。二是广泛开展政策宣传。会同省税务局持续加大政策宣传力度，借助网站、报纸、公众号等媒介，广泛宣传税收优惠政策，扩大政策知晓面和影响力。三是突出政策完善提升。对原有财政科技政策措施进行梳理完善，突出发挥前端引导作用，形成《山东省人民政府办公厅关于推进省级财政科技创新资金整合的实施意见》（鲁政办字〔2020〕64号），发挥财政补助资金作用，引导企业建立研发机构。配合省工业和信息化厅印发了《关于进一步推动大型工业企业研发机构建设的实施意见》，引导应建未建企业建立研发机构，支持现有研发机构提升研发能力和水平。