附件3-1

事前绩效评估评分指标体系（政策）

（参考范本）

| 一级指标 | 二级指标 | 评估要点 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政策设立必要性(30分） | 依据充分性（20分）为否定性指标，二级指标得分率80%（含）以下，即16分（含）以下，则结论为不予支持。 | ①政策设立是否具有现实需求、需求是否迫切，与政策所要解决的问题是否相对应。 | 查看可行性研究报告、相关调研报告、领导批示等资料，开展实地调研、电话、座谈了解真实情况，根据需要进行专家论证。 |
|  |  | ②与国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、国家行业规划及我省经济和社会发展规划、行业发展规划等是否相符。 | 查看相关法律法规、规划等相关资料，根据需要进行专家论证。 |
|  |  | ③与政策主体（制定/执行）部门职能是否相符。 | 对照部门（单位）三定方案，对政策实施内容进行分析判定。 |
|  |  | ④是否属于公共财政支持范围。 | 根据政策申报资料，判断是否属于公共财政支持的市场失灵领域或矫正市场偏差领域的支出，根据需要进行专家论证。 |
|  |  | ⑤是否符合事权与支出责任相适应原则。 | 根据政策申报资料对受益对象进行分析，对照财政事权与支出责任划分的相关文件，分析判断是否相适应。 |
|  |  | ⑥是否与其他政策存在交叉、重复。 | 对收集的相关资料进行综合判断。 |
| 政策设立必要性(30分） | 决策科学性，10分，为否定性指标，二级指标得分率80%（含）以下，即8分（含）以下，则结论为不予支持。 | ①政策社会现实需求的明确是否经过了充分调研。 | 查看调研情况。 |
|  |  | ②政策文件的拟定是否经过了评审、专家咨询、询问、问讯或公众听证等。 | 查看评审、专家咨询、询问、问讯或公众听证相关资料。 |
|  |  | ③调研报告、可研、评审、批示等相关资料是否齐全。 | 查看调研报告、可研、评审、批示等相关资料。 |
|  |  | ④政策制定主体或牵头主体是否明确，职责是否清晰，责任是否可追溯。 | 查看部门单位职责、年度工作计划、可行性研究报告等资料。 |
|  |  | ⑤是否属于因绩效不高等已经退出的政策重新安排。 | 查看部门单位近几年政策项目情况。 |
| 政策目标合理性（30分） | 目标明确性，15分，为否定性指标，二级指标得分率80%（含）以下，即12分（含）以下，则结论为不予支持。 | ①是否有明确的受益范围和受益对象，是否具有公共性、无差异性、非排他性。 | 公共性考虑政策实施能够满足社会绝大多数人享受政策效益的程度；无差异性考虑政策受益群体所享受到的效益是否存在明显差异；非排他性考察政策实施是否损害特定群体利益或将其排除在受益范围之外。根据需要进行专家论证。 |
|  |  | ②绩效目标是否明确，是否设定总体性目标和阶段性目标，内容是否具体，表述是否准确。 | 查看绩效目标表和相关说明。 |
|  |  | ③绩效目标是否清晰，能否反映政策的主要内容，是否通过细化、量化、可衡量的绩效指标充分体现了预期产出和效果。 | 查看绩效目标表，和相关说明。 |
|  |  | ④是否将绩效目标及指标细化分解到具体工作任务，各任务之间是否交叉重复、执行主体是否明确、与其职能是否相符。 | 对照绩效目标和项目计划书。 |
| 政策目标合理性（30分） | 目标合理性，15分 | ①政策目标是否具有前瞻性、系统性及引导性。 | 进行专家论证。 |
|  |  | ②政策目标是否体现了政策的稳定性和持续性，如，政策总体执行期限、政策当前所处阶段以及政策后期逐步退出等。 | 查看绩效目标表。 |
|  |  | ③预期绩效是否显著，能否体现政策所需解决问题的明显改善。 | 进行专家论证。 |
|  |  | ④是否选取最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了指标值，指标值是否符合行业正常水平或事业发展规律。 | 可根据情况进行专家论证。 |
|  |  | ⑤与其他省份同类项目对比，是否存在预期绩效较大差异等。 | 查阅其他与山东发展水平接近或该政策领域情况类似的省份相关资料进行对比。 |
| 政策资金合规性（15分） | 财政投入可行性，10分 | ①财政支持方式是否合理。 | 咨询相关财政财务专家。 |
|  |  | ②是否符合预算法、政府债务管理等相关规定。 | 咨询相关财政财务专家。 |
|  |  | ③筹资规模是否合理。 | 在查阅可行性研究报告、实施方案等资料的基础上，进行支出测算。 |
|  | 资金分配合理性，5分 | ①资金分配依据是否合理，是否具有或符合相关政策、测算标准或定额标准。 | 分析实施方案进行判断，可根据情况进行专家论证。 |
|  |  | ②资金分配结果是否与政策目标、政策内容相匹配。 | 分析实施方案进行判断，可根据情况进行专家论证。 |
| 政策实施可持续性（15分） | 保障措施得当性，10分 | ①是否明确了政策组织构架、运行机制以及制度保障。 | 查阅实施方案、相关制度等资料。 |
|  |  | ②技术路线是否可行、先进，是否有技术经济性的优化比较。 | 根据情况进行专家论证。 |
|  |  | ③是否订立明确、合理的计划进度安排。 | 查阅实施方案等资料。 |
|  |  | ④分析风险是否全面深入、是否有应对措施及应急预案等。 | 查阅可行性研究报告、实施方案等资料，根据情况可进行专家论证。 |
|  | 政策资源可持续性，5分 | ①政策实施是否有可持续的组织、政策等环境。 | 查阅可行性研究报告及相关文件资料。 |
|  |  | ②政策实施是否具备可持续的人员、资金、技术等条件和能力。 | 查阅可行性研究报告、部门单位职责及相关文件资料。 |
|  |  | ③是否按要求开展财政可承受能力评估和债务风险评估。 | 财政可承受能力评估报告和债务风险评估报告。 |
| 政策时效性 （10分） | 政策管理时效性，10分 | ①是否明确政策实施期限。 | 查阅实施方案。 |
|  |  | ②政策清理、退出和调整的制度安排是否明确可行。 | 查阅实施方案。 |
|  |  | ③是否按要求实行全生命周期管理。 | 查阅实施方案。 |